## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Manually Scheduled | Tuần 1: Phân tích & Thiết kế | 7 days | 01 September 2025 8:00 AM | 07 September 2025 5:00 PM |  | 1
2 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 1-2: Thu thập yêu cầu, phân tích nghiệp vụ bán hoa. | 2 days | 01 September 2025 8:00 AM | 02 September 2025 5:00 PM |  | 2
3 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 3-4: Thiết kế CSDL (PostgreSQL + Prisma schema). | 2 days | 03 September 2025 8:00 AM | 04 September 2025 5:00 PM | 2 | 2
4 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 5-6: Thiết kế wireframe UI (Figma/miro). | 2 days | 05 September 2025 8:00 AM | 06 September 2025 5:00 PM | 3 | 2
5 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 7: Chuẩn bị môi trường dev (VSCode, GitHub, Docker, DB local). | 1 day | 07 September 2025 8:00 AM | 07 September 2025 5:00 PM | 4 | 2
6 | Yes | Manually Scheduled | Tuần 2: Backend cơ bản | 7 days | 08 September 2025 8:00 AM | 14 September 2025 5:00 PM | 5 | 1
7 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 8-9: Tạo project Node.js + Express. | 2 days | 08 September 2025 8:00 AM | 09 September 2025 5:00 PM |  | 2
8 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 10-11: Xây dựng module Auth (JWT, đăng ký/đăng nhập, phân quyền RBAC). | 2 days | 10 September 2025 8:00 AM | 11 September 2025 5:00 PM | 7 | 2
9 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 12-13: API quản lý sản phẩm (CRUD + upload ảnh với Multer + Cloudinary). | 2 days | 12 September 2025 8:00 AM | 13 September 2025 5:00 PM | 8 | 2
10 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 14: Test API bằng Postman. | 1 day | 14 September 2025 8:00 AM | 14 September 2025 5:00 PM | 9 | 2
11 | Yes | Manually Scheduled | Tuần 3: Frontend cơ bản | 7 days | 15 September 2025 8:00 AM | 21 September 2025 5:00 PM | 10 | 1
12 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 15-16: Tạo project Next.js, cấu hình TailwindCSS. | 2 days | 15 September 2025 8:00 AM | 16 September 2025 5:00 PM |  | 2
13 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 17-18: Trang chủ + hiển thị sản phẩm từ API. | 2 days | 17 September 2025 8:00 AM | 18 September 2025 5:00 PM | 12 | 2
14 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 19-20: Trang đăng ký/đăng nhập, lưu token (JWT) bằng cookies/localStorage. | 2 days | 19 September 2025 8:00 AM | 20 September 2025 5:00 PM | 13 | 2
15 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 21: Layout giỏ hàng cơ bản. | 1 day | 21 September 2025 8:00 AM | 21 September 2025 5:00 PM | 14 | 2
16 | Yes | Manually Scheduled | Tuần 4: Quản lý Đơn hàng & Thanh toán | 7 days | 22 September 2025 8:00 AM | 30 September 2025 5:00 PM | 15 | 1
17 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 22-23: API đơn hàng (tạo đơn, cập nhật trạng thái). | 2 days | 22 September 2025 8:00 AM | 23 September 2025 5:00 PM |  | 2
18 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 24-25: API thanh toán (Stripe/PayPal sandbox). | 2 days | 24 September 2025 8:00 AM | 25 September 2025 5:00 PM | 17 | 2
19 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 26: Tích hợp thanh toán vào frontend. | 1 day | 26 September 2025 8:00 AM | 26 September 2025 5:00 PM | 18 | 2
20 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 27-28: Kiểm thử toàn bộ luồng mua hàng. | 2 days | 29 September 2025 8:00 AM | 30 September 2025 5:00 PM | 19 | 2
21 | Yes | Manually Scheduled | Tuần 5: Quản lý Shipper & Real-time | 9 days | 01 October 2025 8:00 AM | 09 October 2025 5:00 PM | 20 | 1
22 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 29-30: Tạo bảng shipper trong DB, API quản lý shipper. | 2 days | 01 October 2025 8:00 AM | 02 October 2025 5:00 PM |  | 2
23 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 31-32: Tích hợp Socket.io để cập nhật trạng thái đơn hàng real-time. | 2 days | 03 October 2025 8:00 AM | 04 October 2025 5:00 PM | 22 | 2
24 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 33-34: Frontend shipper (nhận đơn, cập nhật trạng thái giao). | 2 days | 05 October 2025 8:00 AM | 06 October 2025 5:00 PM | 23 | 2
25 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 35: Test real-time giữa admin, shipper, khách. | 1 day | 07 October 2025 8:00 AM | 07 October 2025 5:00 PM | 24 | 2
26 | Yes | Manually Scheduled | Tuần 6: Khuyến mãi, Tìm kiếm AI, Hỗ trợ KH | 9 days | 08 October 2025 8:00 AM | 16 October 2025 5:00 PM |  | 1
27 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 36-37: API mã khuyến mãi, tích hợp giỏ hàng. | 2 days | 08 October 2025 8:00 AM | 09 October 2025 5:00 PM |  | 2
28 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 38-39: Tìm kiếm bằng từ khóa (Postgres + Prisma full-text search). | 2 days | 10 October 2025 8:00 AM | 11 October 2025 5:00 PM | 27 | 2
29 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 40-41: Tìm kiếm bằng hình ảnh (TensorFlow.js/OpenCV). | 2 days | 12 October 2025 8:00 AM | 13 October 2025 5:00 PM | 28 | 2
30 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 42: Live chat khách hàng (Socket.io hoặc Tawk.to). | 1 day | 14 October 2025 8:00 AM | 14 October 2025 5:00 PM | 29 | 2
31 | Yes | Manually Scheduled | Tuần 7: Admin Dashboard & Thống kê | 7 days | 15 October 2025 8:00 AM | 21 October 2025 5:00 PM |  | 1
32 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 43-44: Trang Admin quản lý khách hàng, sản phẩm, shipper. | 2 days | 15 October 2025 8:00 AM | 16 October 2025 5:00 PM |  | 2
33 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 45-46: Thống kê hiệu suất (doanh thu, số đơn, hiệu quả shipper). | 2 days | 17 October 2025 8:00 AM | 18 October 2025 5:00 PM | 32 | 2
34 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 47-48: Phân công đơn hàng từ admin dashboard. | 2 days | 19 October 2025 8:00 AM | 20 October 2025 5:00 PM | 33 | 2
35 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 49: Kiểm thử toàn hệ thống role-based (Admin/Staff/Shipper/Customer). | 1 day | 21 October 2025 8:00 AM | 21 October 2025 5:00 PM | 34 | 2
36 | Yes | Manually Scheduled | Tuần 8: Hoàn thiện & Triển khai | 10 days | 22 October 2025 8:00 AM | 31 October 2025 5:00 PM |  | 1
37 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 50-52: Viết test cases (unit test & API test). | 2 days | 22 October 2025 8:00 AM | 23 October 2025 5:00 PM |  | 2
38 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 53-54: Tối ưu hiệu suất (caching, pagination, bảo mật). | 2 days | 24 October 2025 8:00 AM | 25 October 2025 5:00 PM | 37 | 2
39 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 55-56: Triển khai backend (Railway/Render) + DB (PostgreSQL Cloud). | 2 days | 26 October 2025 8:00 AM | 27 October 2025 5:00 PM | 38 | 2
40 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 57-58: Deploy frontend (Vercel), trỏ domain + SSL. | 2 days | 28 October 2025 8:00 AM | 29 October 2025 5:00 PM | 39 | 2
41 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 59: Demo chạy thử toàn hệ thống, ghi log lỗi. | 1 day | 30 October 2025 8:00 AM | 30 October 2025 5:00 PM | 40 | 2
42 | Yes | Auto Scheduled | Ngày 60: Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng + bàn giao. | 1 day | 31 October 2025 8:00 AM | 31 October 2025 5:00 PM | 41 | 2

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units